| С О Г Л А С О В А Н О Руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Параньгинского муниципального района (подписано) Гилязова Р.В. 25 декабря 2025 г. |  | У Т В Е Р Ж Д А Ю Директор МБУК «Параньгинская централизованная клубная система» Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл (подписано) Нигматзянова З.С. 25 декабря 2025 г. | У Т В Е Р Ж Д А Ю Директор МБУК «ЦКС» __________З.С.Нигматзянова 23 декабря 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |

П Л А Н

основных культурно-просветительских мероприятий для школьников

в рамках реализации межведомственного проекта

«Культура для школьников» на 2026 г.

муниципального бюджетного учреждения культуры «Параньгинская централизованная клубная система»

Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл

| № п/п | Мероприятие |  | Срок реализации |  | ответственный |  | статус |  | комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Согласование плана основных культурно-просветительских мероприятий для школьников МБУК «Параньгинская ЦКС» Параньгинского района с отделом образования и по делам молодежи администрации Параньгинского района |  | декабрь 2025 года |  | МБУК «Параньгинская ЦКС» |  | районный |  |  |  |
| 1.2 | Составление (формирование) сводной афиши культурно-просветительских мероприятий для школьников5 учреждений культуры МБУК «Параньгинская ЦКС» Параньгинского района в рамках проекта «Культура для школьников», регулярное ее обновление и размещение ее на официальном сайте учреждения |  | до 15 числа каждого месяца на предстоящий месяц |  | Организационно-методический центр МБУК «Параньгинская ЦКС» |  | районный |  |  |  |
| 1.3 | Предоставление отчетов о реализации проекта «Культура для школьников»: - Ежемесячный статистический по охвату школьников; - Ежеквартальный информационно-статистический о реализации проекта в разрезе возрастных групп: 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов |  | весь период до 29 числа последнего месяца – ежемесячный, до 29 числа последнего квартального месяца - квартальный |  | организационно – методический центр МБУК «Централизованная клубная система |  | районный |  |  |  |
| 1.4 | Подведение итогов реализации проекта «Культура для школьников» за 2024 год |  | декабрь 2025 года |  | Организационно-методический центр МБУК «Параньгинская ЦКС» |  | районный |  |  |  |
| II.Мероприятия Проекта «Пушкинская карта» для всех направлений проекта «Культура для школьников» - План мероприятий формируется минимум за один месяц до проведения мероприятий и размещается на официальном сайте МБУК «Параньгинская ЦКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий для детей и подростков в разрезе возрастных групп: обучающихся 1-4 классов, 5-8 классов, 9-11 классов | весь период |  | Районный центр культуры и досуга, Отдел образования и по делам молодежи администрации Параньгинского муниципального района |  |  |  | районный |  | Мероприятия с участием художественной самодеятельности, артистов. Проведение концертов, шоу – программ, тематических досуговых и развлекательных мероприятий, игр КВН, показов спектаклей. Афиши на официальном сайте МБУК «ЦКС» - ссылка на сайт http://ckspa.ucoz.com/ и социальной сети в ВКонтакте - группа ЦКС |
| III.Мероприятия по направлению проекта «Культура для школьников» План мероприятий формируется минимум за один месяц до проведения мероприятий и размещается на официальном сайте МБУК «Параньгинская ЦКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Работа киноклуба «Надежда», посвященная 95-летию Параньгинского района |  | в течение года |  |  | РЦКиД |  |  |  |  |
| 3.2 | Подготовка и проведение районных торжественных и памятных мероприятий, посвященных: - Дню Защитника Отечества - Международному женскому Дню 8 марта - Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах - Праздничный концерт, посвященный 95-летию Параньгинского района - Празднику Весны и труда - Дню Победы в ВОВ 1941 – 1945 г.г - Дню России - Дню памяти и скорби - Дню Государственного флага РФ - Дню пожилых людей - Дню памяти жертв политических репрессий - Дню народного единства и образованию РМЭ - Дню героев Отечества - Дню Конституции РФ - Международной декаде инвалидов |  | февраль март апрель апрель май май июнь июнь август октябрь октябрь ноябрь декабрь декабрь декабрь |  |  | МБУК «Параньгинская ЦКС» | районный |  |  |  |
| 3.3 | Проведение досуговых мероприятий для детей и подростков в вечернее время |  | ежедневно, кроме воскресенья, в течение года |  |  | МБУК «Параньгинская ЦКС» | районный |  | С целью создания благоприятных условий для обеспечения занятости детей и подростков в вечернее время ежедневно, кроме воскресенья, с 17.00 РЦКиД сельские с 18 ч.00 мин. до 21 ч.00 мин учреждения МБУК «Параньгинская ЦКС» открыты для посетителей. |  |
| 3.4 | Проведение традиционных национальных праздников: - Рождество Христово - Пасха - Сабантуй - Пеледыш пайрем -Русская березка - Троица - Рамазан - Курбан – байрам - Масленица - Уарня и др. |  | в течение года, по отдельному плану |  |  | МБУК «Параньгинская ЦКС» | районный |  | Праздники отражают всю палитру народов, проживающих в Республике Марий Эл: русских, марийцев, татар и др. |  |
| 3.5 | Цикл мероприятий, посвященных: - Дню национального героя; - Дню марийской письменности |  | 26 апреля 10 декабря |  |  | МБУК «Параньгинская ЦКС» | районный |  |  |  |
| 3.6 | «Каникулы продолжаются» Проведение летней развлекательной смены для детей и подростков (по отдельному плану) |  | июль |  |  | МБУК «Параньгинская ЦКС» | районный |  | С 1 по 31 июля будет организована развлекательная смена. В течение всей смены ребята будут вовлечены в калейдоскоп различных событий. Большое внимание будет уделяться здоровому образу жизни, изучению правил дорожного движения, пожарной безопасности, правилам поведения в лесу и на воде, борьбе с наркоманией. Работники культуры запланировали беседы, направленные на психологическую поддержку детей, игры на сплочение и проявление ярких индивидуальных качеств. Запланированы спортивно-развлекательные мероприятия, конкурсы, интеллектуальные игры, показы художественных и мультипликационных фильмов и многое другое. Работники культуры будут стараться, чтобы у детей остались яркие впечатления от совместно проведенного отдыха. |  |
| 3.7 | Открытый районный конкурс патриотической песни «Наследники Победы! |  | апрель – май |  |  | РЦКиД | районный |  |  |  |
| 3.8 | Концерты марийских, татарских творческих коллективов. Концерты народной национальной музыки. |  | в течение года |  |  | МБУК «Параньгинская ЦКС» | районный |  |  |  |
| 3.9 | Деятельность любительских и клубных объединений для детей и подростков. Работа патриотических клубов. |  | в течение года |  |  | МБУК «Параньгинская ЦКС» | районный |  | Кружки и любительские объединения по декоративно – прикладному творчеству, фольклорные объединения изучающие быт и культуру народов Республики Марий Эл. В каждом учреждении культуры района. Действуют клубы патриотической направленности. Занятия в клубах носят ежемесячный характер, занятия проводятся строго по патриотической направленности. С помощью викторин, игровых программ, конкурсов, проводимых в клубах, активизируется интерес молодого поколения к истории России, службе в армии, формируется чувство патриотизма. |  |
| 3.10 | Работа любительских объединений «Светлячок» и «Надежда» |  | в течение года |  |  | Районный центр культуры и досуга | районный |  | В РЦКиД продолжают работу киноклубы «Светлячок» и «Надежда», где проводятся часы истории, часы Отечества, патриотические литературные часы. Демонстрируются художественные фильмы. |  |
| 3.11 | Лекции, встречи школьников с интересными людьми района – писателями и поэтами – земляками, героями, ветеранами и т.п. Проведение литературных гостиных и литературных часов |  | в течение года |  |  | МБУК «Параньгинская ЦКС» | районный |  |  |  |
| 3.12 | Районный конкурс «Голоса молодых земли параньгинской» |  | октябрь |  |  | Районный центр культуры и досуга | районный |  | Конкурс молодых исполнителей, посвященный 95-летию Параньгинского района. |  |